## Alexander Bendl
Diplomarbeit: | Digital Salzburg
Diplomarbeit
| 2014-09-01 |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | Jan. 14 |  |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-01 |  |  |  | h
Tätigkeiten Kalenderwoche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorstudie
Vorstudie |  |  | 4 | 5 | 5 | [32 empty] | 14
Konzeption | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | [29 empty] | 12
Grobentwurf | [7 empty] | 4 | 2 | 6 | [27 empty] | 12
Hardwareauswahl | [9 empty] | 5 | 4 | 6 | [25 empty] | 15
Systementscheidung | [11 empty] | 2 | 4 | 6 | [23 empty] | 12
Pflichtenheft | [8 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 14
Design
Auswahl Klassenframework | [16 empty] | 7 | 8 | [19 empty] | 15
Erstellung Klassendesign (UML) | [17 empty] | 3 | 3 | 3 | [17 empty] | 9
Entwürfe für User Interface | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
Realisierung
Komponentenentwurf | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 15
Komponentenentwicklung | [24 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 28
Komponententest | [27 empty] | 2 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 9
Testen
Labor Tests | [29 empty] | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 11
Reality Tests | [30 empty] | 3 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | 12
Dokumentation
Systemdokumentation | [31 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  | 12
Übernahme
Übergabe | [35 empty] | 2 |  | 2
[35 empty] | Summe |  |  | 195
Alexander Bendl |  |  | 195 |  | Stunden

## Ferdinand Brunauer
Diplomarbeit: | Digital Salzburg
Diplomarbeit
| 2014-09-01 |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | Jan. 14 |  |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-01 |  |  |  | h
Tätigkeiten Kalenderwoche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorstudie
Vorstudie |  |  | 5 | 5 | 5 | [32 empty] | 15
Konzeption | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | [29 empty] | 13
Grobentwurf | [7 empty] | 4 | 4 | 2 | [27 empty] | 10
Hardwareauswahl | [9 empty] | 4 | 5 | 5 | [25 empty] | 14
Systementscheidung | [11 empty] | 3 | 3 | 4 | [23 empty] | 10
Pflichtenheft | [9 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 17
Design
Auswahl Klassenframework | [16 empty] | 3 | 3 | [19 empty] | 6
Erstellung Klassendesign (UML) | [17 empty] | 6 | 7 | 7 | [17 empty] | 20
Entwürfe für User Interface | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 3
Realisierung
Komponentenentwurf | [21 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 20
Komponentenentwicklung | [23 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 30
Komponententest | [27 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 6
Testen
Labor Tests | [29 empty] | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | 14
Reality Tests | [30 empty] | 3 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 13
Dokumentation
Systemdokumentation | [31 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
Übernahme
Übergabe | [35 empty] | 2 |  | 2
[35 empty] | Summe |  |  | 197
Ferdinand Brunauer |  |  | 197 |  | Stunden

## Milena Matic
Diplomarbeit: | Digital Salzburg
Diplomarbeit
| 2014-09-01 |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | Jan. 14 |  |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-01 |  |  |  | h
Tätigkeiten Kalenderwoche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorstudie
Vorstudie |  |  | 4 | 4 | 5 | [32 empty] | 13
Konzeption | [5 empty] | 3 | 3 | 5 | [29 empty] | 11
Grobentwurf | [7 empty] | 2 | 4 | 6 | [27 empty] | 12
Hardwareauswahl | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 3
Systementscheidung | [11 empty] | 4 | 2 | 6 | [23 empty] | 12
Pflichtenheft | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | [22 empty] | 21
Design
Auswahl Klassenframework | [16 empty] | 3 | 3 | [19 empty] | 6
Erstellung Klassendesign (UML) | [17 empty] | 5 | 4 | 4 | [17 empty] | 13
Entwürfe für User Interface | [18 empty] | 4 | 5 | 5 | [16 empty] | 14
Realisierung
Komponentenentwurf | [21 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | [12 empty] | 18
Komponentenentwicklung | [23 empty] | 4 | 5 | 5 | 6 | [10 empty] | 20
Komponententest | [27 empty] | 4 | 5 | 5 | [7 empty] | 14
Testen
Labor Tests | [29 empty] | 2 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12
Reality Tests | [30 empty] | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 10
Dokumentation
Systemdokumentation | [28 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  | 14
Übernahme
Übergabe | [35 empty] | 2 |  | 2
[35 empty] | Summe |  |  | 195
Milena Matic |  |  | 195 |  | Stunden

## Gesamtübersicht
Diplomarbeit: | Digital Salzburg
Diplomarbeit
| 2014-09-01 |  |  | 2014-10-01 |  |  |  | 2014-11-01 |  |  |  | 2014-12-01 |  |  |  | Jan. 14 |  |  |  |  | 2015-02-01 |  |  |  | 2015-03-01 |  |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-05-01 |  |  |  | h
Tätigkeiten Kalenderwoche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Vorstudie
Vorstudie |  |  | 13 | 14 | 15 | [32 empty] | 42
Konzeption | [5 empty] | 10 | 11 | 15 | [29 empty] | 36
Grobentwurf | [7 empty] | 10 | 10 | 14 | [27 empty] | 34
Hardwareauswahl | [9 empty] | 10 | 10 | 12 | [25 empty] | 32
Systementscheidung | [11 empty] | 9 | 9 | 16 | [23 empty] | 34
Pflichtenheft | [8 empty] | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 6 | [21 empty] | 52
Design
Auswahl Klassenframework | [16 empty] | 13 | 14 | [19 empty] | 27
Erstellung Klassendesign (UML) | [17 empty] | 14 | 14 | 14 | [17 empty] | 42
Entwürfe für User Interface | [18 empty] | 6 | 7 | 7 | [16 empty] | 20
Realisierung
Komponentenentwurf | [21 empty] | 9 | 14 | 15 | 15 | [12 empty] | 53
Komponentenentwicklung | [23 empty] | 10 | 18 | 18 | 19 | 13 | [9 empty] | 78
Komponententest | [27 empty] | 8 | 9 | 10 | 2 | [6 empty] | 29
Testen
Labor Tests | [29 empty] | 8 | 10 | 9 | 10 |  |  |  |  | 37
Reality Tests | [30 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 35
Dokumentation
Systemdokumentation | [28 empty] | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 |  |  | 30
Übernahme
Übergabe | [35 empty] | 6 |  | 6
[35 empty] | Summe |  |  | 587
Projektgesamtübersicht