## Tabelle1
| Aufgabe: | bis Datum:
Ferdi: | Bluetooth Vorteile Nachteile | 2014-10-31
| Pi als Server Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| Video Input Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| Hardware/Schnittstellen Auswahl | 2014-11-14
| (wenn Server/Client ) Klassendesign Server | 2014-11-21
| (wenn Server/Client ) Entwicklung Server | 2015-03-14
| Testen | 2015-04-10
| Systemdokumentation | 2015-04-17
Alex: | NFC Vorteile Nachteile | 2014-10-31
| Android als Server Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| LAN/WLAN als Schnittstelle Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| Hardware/Schnittstellen Auswahl | 2014-11-14
| (wenn Server/Client ) Klassendesign Client | 2014-11-21
| (wenn Server/Client ) Entwicklung Client | 2015-03-14
| Testen | 2015-04-10
| Systemdokumentation | 2015-04-17
Milena: | GPS Vorteile Nachteile | 2014-10-31
| QR Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| HDMI als Schnittstelle Vorteile Nachteile | 2014-11-07
| Hardware/Schnittstellen Auswahl | 2014-11-14
| GUI Design | 2014-11-21
| (wenn Server/Client ) Entwicklung Server/Client | 2015-03-14
| Testen | 2015-04-10
| Systemdokumentation | 2015-04-17